Proje sözleşmesinin imzalanması ve projenin yürürlüğe girmesi

Projeye özel ara rapor ve son rapor tarihleri belirlenmesi

Proje yürütücüsü tarafından, proje başvuru formunda belirttiği “PROJE BÜTÇESİ ve HARCAMA PLANI“ örneği ile koordinatörlüğe proje ücret ödemeleri ile ilgili bir dilekçe ile başvurulması

Ücret Ödemeleri ile İlgili Evrakların Düzenlenmesi

BYS’de bilgi girişleri yapılarak Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi Tarafından İmzalanmak Üzere Yetkililere Gönderilmesi

Gerekli Düzenlemeler Yapılıp, Ödemesi Yapılmak Üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na İletilmesi

Ödemeler Yapıldıktan Sonra EBYS üzerinden Üst Yazı, Bordrolar ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına İletilmesi

Belirlenen tarihlerde yürütücü tarafından BYS üzerinden ara raporun yüklenmesi

BAP Komisyonunun, bilimsel ilerleme ve bütçe kullanımı açısından raporu değerlendirilmesi

Proje bitiminde yürütücü tarafından son raporun BYS’ye yüklenmesi

BAP Komisyonunun raporu, hem bilimsel katkı (yayın, bildiri, patent, lisanslama vb.) hem de mali uygunluk açısından değerlendirmesi