KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

İLERİ TARIM ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM)

Amaç

TUAM faaliyetlerinin yıllık olarak planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının sonraki dönem planlamasına aktarılmasına ilişkin sürecin tanımlanmasıdır.

Kapsam

Bu iş akışı, TUAM bünyesinde ilgili sürecin planlanması, yürütülmesi, kayıt altına alınması ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemleri kapsar.

Sorumlular

TUAM Müdürü, TUAM Yönetim Kurulu ve sürecin niteliğine göre Danışma Kurulu, ilgili akademik/idari birimler ile faaliyet veya proje sorumluları.

İş Akışı

- Merkezin amaçları, faaliyet alanları, araştırma ilke ve hedefleri ile Üniversitenin kurumsal öncelikleri dikkate alınarak bir sonraki yıla ilişkin faaliyet önerileri belirlenir.

- Araştırma, proje, eğitim, uygulama ve dış paydaş iş birliği faaliyetlerine ilişkin öneriler Merkez Müdürlüğü tarafından derlenir.

- Öneriler; amaç, hedef, sorumlu kişi/birim, öngörülen dönem ve beklenen çıktı bakımından yıllık çalışma programına dönüştürülür.

- Yıllık çalışma programı Yönetim Kurulunun görüşüne sunulur.

- Çalışma programında yer alan faaliyetlerin yürütülmesi Merkez Müdürlüğü tarafından koordine edilir.

- Yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve çıktılar kayıt altına alınarak faaliyetlerin gerçekleşme durumu izlenir.

- Yıl sonunda planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetler karşılaştırılarak sonuçlar değerlendirilir.

- Gerçekleştirilen faaliyetler, ulaşılan çıktılar, iş birlikleri ve varsa karşılaşılan sorunlar Merkezin Yıllık Faaliyet Raporunda bir araya getirilir.

- Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunulur.

- Değerlendirme sonucunda belirlenen ihtiyaçlar ve geliştirmeye açık alanlar bir sonraki yılın çalışma programının hazırlanmasında dikkate alınır.

- Süreç yeni planlama dönemiyle devam eder.

İlgili Doküman / Dayanak

TUAM Yönetmeliği Madde 9 ve Madde 13.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İleri Tarım Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) Yönetmeliği (Resmî Gazete: 05.11.2018, Sayı: 30586).